# Document de cadrage – Application mobile collaborative pour jardin partagé

## 1. Objectif général

L’objectif du projet est de concevoir et développer une application mobile collaborative destinée à une association de jardiniers. Cette application a pour but de faciliter la gestion d’un jardin partagé, en offrant aux membres un outil simple et centralisé permettant de :
- Réserver des parcelles de culture ;
- Gérer un calendrier d’arrosage et de tâches collectives ;
- Échanger entre membres (messagerie, forum, partage de conseils) ;
- Assurer le suivi des récoltes et des activités du jardin.

L’application vise à améliorer la communication, la coordination et la transparence entre les jardiniers, tout en valorisant les bonnes pratiques collectives.

## 2. Livrables attendus

- Document de conception fonctionnelle : Description détaillée des fonctionnalités, maquettes, parcours utilisateurs.

- Prototype interactif : Maquette cliquable de l’application (Figma ou équivalent).

- Application mobile (MVP) : Version fonctionnelle (Android et iOS) avec les modules essentiels : réservations, calendrier, messagerie.

- Guide utilisateur : Manuel d’utilisation simplifié pour les membres de l’association.

- Rapport de tests et recette : Compte rendu des tests fonctionnels, ergonomiques et correctifs.

## 3. Jalons (planning prévisionnel)

- Phase 1 : Cadrage et analyse des besoins : Ateliers avec les membres de l’association, définition des fonctionnalités prioritaires. (Semaine 1 à 2)

- Phase 2 : Conception et prototypage : Réalisation du design UX/UI et validation du prototype. (Semaine 3 à 5)

- Phase 3 : Développement du MVP : Développement des modules principaux et intégration des données. (Semaine 6 à 12)

- Phase 4 : Tests et ajustements : Recette fonctionnelle, corrections, formation. (Semaine 13 à 14)

- Phase 5 : Mise en production et suivi : Déploiement, accompagnement et retour utilisateur. (Semaine 15)

## 4. Risques identifiés

- [Technique] Difficulté d’intégration multi-plateforme (Android/iOS) — Impact : Moyen. Plan : Utiliser un framework cross-platform (Flutter ou React Native).

- [Organisationnel] Disponibilité limitée des membres pour les tests — Impact : Moyen. Plan : Planifier les tests à l’avance et proposer des sessions collectives.

- [Fonctionnel] Fonctionnalités trop ambitieuses pour un premier MVP — Impact : Élevé. Plan : Prioriser les fonctionnalités essentielles dès le cadrage.

- [Sécurité] Gestion des données personnelles (adhérents) — Impact : Élevé. Plan : Respect du RGPD et hébergement sécurisé.

- [Adoption] Faible utilisation de l’application — Impact : Moyen. Plan : Phase pilote + communication interne auprès des jardiniers.

## 5. Moyens nécessaires

### Ressources humaines

- Chef de projet : coordination, suivi planning et budget.
- UX/UI Designer : conception des interfaces et parcours utilisateurs.
- Développeur mobile : développement du MVP.
- Testeurs (adhérents volontaires) : validation fonctionnelle et retours utilisateurs.

### Ressources techniques

- Environnement de développement : Flutter / React Native.
- Base de données hébergée (Firebase ou équivalent).
- Outils de collaboration : Trello, Figma, GitHub.
- Hébergement sécurisé (serveur mutualisé ou cloud).

### Ressources financières

Budget estimé : 3 000 – 5 000 € (selon le périmètre fonctionnel). Comprend : développement, hébergement, maintenance initiale et support.